«Утверждаю»

Директор МКОУ «СОШ а.Кара-Паго»

_______________ Мукова Ф.М.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ФГОС ООО)

2012 г.

а. Кара-Паго

- Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

- Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

- Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

- Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

- Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Директор, заместитель директора | Постоянно |
| 2 | Создание совета, обеспечивающего координации действий всего педагогического коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждающего проекты, планы-графики изменений | Директор, заместитель директора | Апрель 2012 |
| 4 | Создание рабочей группы по разработки программы изменений и дополнений образовательной системы школы | Директор, заместитель директора , совет школы | Апрель 2012 |
| 5 | Прохождение теоретической курсовой подготовки членов совета и рабочей группы | Директор, заместитель директора | Май 2012 |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Совет школы | Май 2012 |

Определение изменений и дополнений

в образовательную систему школы

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования | Директор, заместитель директора | Март 2012 |
| 2 | Определение УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Совет школы, рабочая группа | Май 2012 |
| 3 | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования | Совет школы, рабочая группа | Май 2012 |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, заместитель директора , совет школы | Май-июнь 2012 |
| 5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Заместитель директора, совет школы | Июнь 2012 |
| 6 | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности | Заместитель директора , совет школы | Июнь 2012 |
| 7 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти. | Заместитель директора , совет школы | В течение года |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Директор, заместитель директора | До августа 2012 |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработанной платы | Директор, заместитель директора , совет школы | До августа 2012 |
| 3 | Расчет потребностей школы в условиях реализации ФГОС | Директор, заместитель директора , совет школы | До августа 2012 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы | Заместитель директора , совет школы | Постоянно |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Обеспечение тьютерского сопровождения введения ФГОС | Директор, заместитель директор | До мая 2012 |
| 2 | Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей, ведущих уроки в 5 классе | Заместитель директора , совет школы | Постоянно |
| 3 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС | Совет школы | Постоянно |
| 4 | Проведение серии открытых уроков учителями с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | Совет школы | По отдельному графику |
| 5 | Участие в работе республиканской творческой лаборатории | Директор, заместитель директора | Постоянно |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Оборудование классных кабинетов, для пилотных классов | Директор, заместитель директора | До августа 2012 |
| 2 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Директор | Постоянно |

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство и обсуждение проекта ООП ООО на ШМО учителей 5 класса | Заместитель директора , руководитель ШМО | Март 2011 |
| 2 | Участие в семинаре-совещании по введению стандартов нового поколения | Директор, Заместитель директора | По графику |
| 3 | Анализ соответствия текущего состояния ОУ требованиям условий по введению ФГОС | Заместитель директора | март 2012 |
| 4 | Участие в семинарах регионального и муниципального уровней по введению ФГОС | Директор, Заместитель директора | По графику |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Директор, Заместитель директора | Постоянно |
| 6 | Разработка ООП ООО по введению ФГОС, внесение изменений в образовательную программу школы. | Заместитель директора , совет школы | Март-сентябрь 2012 |
| 7 | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС. Организация разъяснительной работы в педагогическом, родительском коллективах о целях и задачах ФГОС | Заместитель директора , совет школы | Постоянно |
| 8 | Проведение работы по укреплению материально-технической базы в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры школы, требованиям оснащенности учебного процесса | Директор | Постоянно |

Контроль за реализацией запланированных изменений

в образовательной системе

| Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Заместитель директора | Собеседование | Май 2012 |
| 2. Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор, Заместитель директора | Изучение документации | Август 2012 |
| 3. Проект образовательной программы школы | Директор, Заместитель директора рабочая группа | Изучение документации, собеседование | Февраль 2012 |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС | Директор, Заместитель директора | Изучение документации | Июнь 2012 |
| 5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга | Заместитель директора , рабочая группа | Собеседование | Октябрь 2012 |
| 6. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам четверти | Заместитель директора , учитель | Тестирование | По плану |
| 7. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработанной платы | Директор | Изучение документации | Август 2012 |
| 8. Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей | Директор, Заместитель директора | Собеседование | Поэтапно |
| 9. Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Директор |  | Постоянно |