ПЛАН внедрения ФГОС ООО в МКОУ «СОШ а.Кара-Паго»

| Направления мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственные |  | Результат, форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО | март, 2012 | Директор школы Мукова Ф.М. Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. |  | Приказ об утверждении положения. Положение о рабочей группе. |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе: Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам, а также авторских программ по предметам. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов ОУ. | Март 2012-декабрь, 2013 | Рабочая группа |  | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении программы. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в школе. | Март, 2012 – ноябрь, 2014 | Директор школы Мукова Ф.М. Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. Зам. дир. по ВР Ламкова А.А. |  | Перечень документов, включенных в банк |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | Ноябрь, 2012- декабрь, 2013 | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. Зам. дир. по ВР А.А.Ламкова |  | Протокол заседания рабочей группы, приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учетом ФГОС ООО | Сентябрь 2014, - май, 2015 | Директор школы Ф.М.Мукова |  | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции. |
| Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС | Разработка положения об оплате труда работников образовательного учреждения, включающего стимулирующие надбавки и доплаты | Сентябрь, 2013- май, 2014 | Управляющий совет школы Директор школы Ф.М.Мукова |  | Протокол общего собрания коллектива |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Педсовет «О переходе к введению ФГОС ООО» | Декабрь, 2013 | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. |  | Протокол педсовета |
|  | Заседание Управляющего совета «Об организации работы ОУ по введению ФГОС ООО в МКОУ СОШ а.Кара-Паго» в 2015 - 2016 учебном году. Рассмотрение и согласование нормативно - правовой базы». | Декабрь, 2014 | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. |  | Протокол заседания Управляющего совета |
|  | Педсовет «Об организации работы ОУ по введению ФГОС ООО в 2015 - 2016 учебном году. Принятие локальных актов по введению ФГОС ООО». | 30.08.2015 года | Директор школы Ф.М.Мукова |  | Протокол педсовета |
|  | Изучение нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО. | Январь- август, 2012 | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. рабочая группа |  |  |
|  | Проведение заседаний МО по изучению ФГОС ООО | Январь- август, 2012 | Руководители МО |  | Протоколы заседания МО |
|  | Разработка и утверждение учебного плана школы | Апрель - ноябрь, 2013 | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. Зам. дир. по ВР А.А.Ламкова |  | Учебный план |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | Сентябрь, 2014 - май, 2015 | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. Зам. дир. по ВР А.А.Ламкова |  | Приказ об утверждении рабочих программ |
|  | Заключение договоров с родителями о предоставлении основного общего образования | Сентябрь, 2015 |  | Классные руководители | В личных делах учащихся хранятся договора, подписанные директором и родителями. |
|  | Разработка системы контроля введения ФГОС ООО | Сентябрь, 2014 – май, 2015 |  | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. ВШК. |
|  | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных особенностей | Сентябрь, 2014 – май, 2015 |  | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. |
|  | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования рабочих предметных программ с учётом региональных особенностей | Сентябрь, 2014 – май, 2015 |  | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности учащихся. | Сентябрь, 2012 -ноябрь 2013 |  | Рабочая группа Зам. дир. по ВР М.Р.Курачинова, Зам. дир. по УВР А.АЛамкова | Модель организации внеурочной деятельности учащихся |
|  | Выявление образовательных потребностей обучающихся и родителей при планировании часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Сентябрь 2014 – март 2015 года |  | Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. | Проект учебного плана в части, формируемой участниками образовательного процесса |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Создание рабочей группы, координирующей деятельность по введению и реализации ФГОС основного общего образования. | Март, 2012 |  | Директор школы Ф.М.мукова Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова | Приказ о создании рабочей группы. |
|  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и введению ФГОС ООО в МКОУ «COШ а.Кара-Паго» | Январь – февраль, 2012 |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова | Протокол заседания рабочей группы. План мероприятий |
|  | Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС. | В течение периода введения ФГОС (2012 – 2015) |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. | План работы |
|  | Организация работы школы в различных семинарах по вопросам ФГОС муниципального, регионального уровней | В течение периода введения ФГОС (2012 – 2015) |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. | План работы департамента образования |
|  | Обеспечение учебниками, учебными пособиями, программами, используемыми в образовательном процессе, обучающихся и учителей 5 класса. | Январь-май 2015 |  | Зав. библиотекой | Список УМК, справка об обеспеченности учебниками, приказ об утверждении УМК |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО, распределение нагрузки учителей. | Январь-май, 2015 |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова | Справка о кадровом обеспечении, тарификационные списки |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе. | Декабрь, 2013 |  | Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова | Приказ об утверждении плана методической работы |
|  | Консультационная и методическая поддержка учителей по вопросам введения ФГОС ООО. | В течение периода введения ФГОС (2012 – 2015) |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова | План мероприятий |
|  | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей | Декабрь, 2012 |  | Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова | план-графика повышения квалификации учителей |
| Информационное обеспечение введения ФГОС. | Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО на школьном сайте. | Январь, 2013 – август, 2015 |  | школьный оператор Архагова С.И. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
|  | Информирование обучающихся о введении новых стандартов, организации учебного процесса в 2015 - 2016 учебном году. | Апрель – май 2015 |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова классные руководители | Презентация классного часа |
|  | Информирование родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС. | Апрель – май 2015 |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР Курачинова М.Р. | Протоколы родительских собраний |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте школы | В течение периода введения ФГОС (2012 – 2015 |  | школьный оператор Архагова С.И | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
|  | Изучения мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Январь – май, 2015 |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова, классные руководители, школьный оператор Архагова С.И | Протоколы родительских собраний |
|  | Освещение вопросов введения ФГОСС ООО при подготовке публичного отчета школы. | Май, 2012 |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова | Выписка из публичного отчёта школы. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС. | Анализ ресурсного обеспечения ФГОС. Формирование плана совершенствования МТБ | Сентябрь – декабрь, 2013 |  | Директор школы Ф.М.Мукова Зам. дир. по УВР М.Р.Курачинова, школьный оператор Архагова С.И зав. библиотекой | Справка по обеспеченности образовательного процесса. План совершенствования МТБ |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей 5,6,7 классах | Май, 2015 |  | Зав. библиотекой | Справка об обеспеченности учебниками |
|  | Составление перечня УМК, используемого в 5,6,7 классах. | Май, 2015 |  | Зав. библиотекой | Список УМК, приказ |
|  | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем на 2016 - 2017 учебный год. | Январь, 2016 |  | Зав. библиотекой | Заявка на обеспечение учебниками на новый учебный год |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно |  | школьный оператор Архагова С.И | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами образования |
|  | Обеспечение учителям доступа к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно |  | школьный оператор Архагова С.И | Перечень доступных ЭОР |
|  | Обеспечение ОУ компьютерной техникой | В течение периода введения ФГОС (2012 – 2015 |  | . школьный оператор Архагова С.И | Информация об оснащенности |

Директор школы                                                                                    Ф.М.Мукова