| Принято на заседании Совета по введению ФГОС Протокол № 1 от 05.08. 2012 | УТВЕРЖДАЮ Приказ № от 27.07.2012 г. Директор школы _____________ (Мукова Ф.М.) |
| --- | --- |

План – график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа а.Кара-Паго»

на 2012-2013 гг.

| №п/п | Направле ния | мероприятия | сроки | формальные показатели | ответственные | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организа ционное обеспечение введения ФГОС | 1.1 Создание координационного совета по введению ФГОС | август 2012 | Создан совет, приказ | Мукова Ф.М. |  |
|  |  | 1.2 Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в МКОУ «СОШ а.Кара-Паго» | август 2012 | Утвержден план-график | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 1.3 Создание рабочей группы для разработки ООП ООО | август 2012 | Создана рабочая группа, микрогруппы получили задание на выполнение проекта | Курачинова М.Р., зам.директора по УВР |  |
|  |  | 1.4 Проведение экспертизы готовности школы к введению ФГОС ООО | август 2012 | Составление акта | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 1.5 Корректировка учебного плана ОУ согласно требованиям ФГОС основного общего образования | август 2012 |  | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 1.6 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО с учётом региональных рекомендаций для ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2012. | август 2012 | Да/нет | учителя-предметники |  |
|  |  | 1.7 Определение оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся основной школы для пилотных ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2012 г. | август 2012 | Разработана модель ВД | Мукова Ф.М. Архагова С.И., зам по ВР |  |
|  |  | 1.9 Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности | август 2012 | Количество договоров | Мукова Ф.М |  |
| 2. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 2.1 Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. | Февраль-май 2012 | Приказ от утверждении | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 2.2 Разработка основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС | август 2012 | Утверждение ООП | Курачинова М.Р. зам.директора поУВР |  |
|  |  | 2.3 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | август 2012 | Программы утверждены | Курачинова М.Р., зам.директора по УВР |  |
|  |  | 2.4 Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности | август 2012 | Программы утверждены | Архагова С.И. зам по ВР |  |
|  |  | 2.5 Разработка модели договора между родителями, ОУ и учредителем, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | август 2012 | Да/нет | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 2.6. Внесение изменений в Положения о системе оценок, порядке проведения промежуточной аттестации | август 2012 | Утверждение положения | Архагова С.И. зам.директора по УВР |  |
|  |  | 2.7. Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии с квалификационными характеристиками | август 2012 | Утверждение инструкций | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 2.8 Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | сентябрь 2012 | Утверждение изменений | Мукова Ф.М |  |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение | 3.1 Внести изменения в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулированию труда руководителям и учителям ОУ | Сентябрь 2012 | Приказ о внесении изменений | Мукова Ф.М |  |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 4.1 Анализ кадрового состава ОУ на соответствие требованиям по введению ФГОС | сентябрь 2012 | Создана база кадрового состава | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 4.2 Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации всех учителей основной школы по вопросам введения ФГОС для ОУ, вводящих ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2012 г. в | В течение года | % прохождения КПК | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 4.3 Участие в системе непрерывного повышения квалификации (в том числе по плану методической работы школы) | В течение года | Методические семинары | Курачинова М.Р., зам.директора по УВР |  |
|  |  | 4.4 Обобщение и распространение опыта работы учителей начальной школы по новым стандартам | В течение года | Количество мероприятий | Курачинова М.Р. зам.директора по УВР, КопсергеноваН.М., Руководитель МО нач.кл. |  |
|  |  | 4.6 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педработниками | Сентябрь 2012 | Заключены до.соглашения | Мукова Ф.М. |  |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 5.1 Проведение заседания педагогического совета «Об опережающем переходе на ФГОС ООО» | Август 2012 | Протокол педсовета | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 5.2 Проведение собрания родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Сентябрь 2012 | Протокол собрания | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 5.3 Обеспечение регулярной работы страниц на сайте школы о деятельности ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО | В течение года | Обновление сайта | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 5.4 Организация публичных отчетов учреждений о ходе и результатах введения ФГОС и размещение их на сайте ОУ | Август 2012 | Размещение отчета на сайте | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 5.5 Оформление информационного стенда о введении ФГОС ООО | сентябрь 2012 |  | Курачинова М.Р. зам.директора по УВР |  |
| 6. | Создание материаль но-технического обеспечения введения ФГОС | 6.1 Проведение анализа оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2012 | Инвентаризация уч.оборудования и наглядных пособий | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 6.2 Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС | В течение года |  | Мукова Ф.М |  |
|  |  | 6.3 Формирование базы ЭОР при реализации ООП ООО | В течение года | Количество ЭОР по предметам | Архагова С.И. зам.директора по ВР, учителя-предметники |  |
|  |  | 6.5 Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания | В течение года |  | Архагова С.И., Системный администратор |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АБАЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОШ а.Кара-Паго»

ПРИКАЗ

«28» июля  2012 г.                       а.Кара-Паго                                   №___

«О создании и полномочиях 
Совета по введению ФГОС общего образования»

В целях обеспечения эффективного обучения на начальной ступени в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования нового поколения, на основании приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 “Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Совет по введению ФГОС общего образования в составе:

- директора школы- Муковой Ф.М.;

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе- Курачиновой М.Р.;

- заместителя директора по воспитательной работе-Архаговой С.И.;

- заместителя директора по безопасности- Дагужиева Д.Д.

2. Поручить Совету по введению ФГОС общего образования осуществление информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения процесса введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения.

3. Ввести в действие Положение о Совете по введению ФГОС общего образования.

Директор школы                                   Мукова Ф.М.

Принято на	Утверждено приказом №

Педагогическом совете	от 29.07.12 г.

29.07.12 г.

Положение 
о Совете по введению ФГОС общего образования

МКОУ «СОШ а.Кара-Паго»

1. Общие положения

1.1. Совет по введению ФГОС общего образования (далее – Совет) создан в соответствии с решением педагогического совета общеобразовательного учреждения от "27" 07. 2012 г. № 1  на период введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения (далее – ФГОС) в целях информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения этого процесса.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим положением.

1.3. Состав Совета определяется решением педагогического совета общеобразовательного учреждения из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации, родителей и представителей муниципального органа управления образованием и утверждается приказом директора.

1.4. Возглавляет Совет председатель.

1.5. Совет функционирует на всех ступенях общеобразовательного учреждения.

2. Задачи Совета

2.1. Формирование состава рабочих групп по введению ФГОС.

2.2. Выдвижение кандидатур руководителей проектов по введению ФГОС.

2.3. Информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения ФГОС.

2.4. Экспертиза единичных и комплексных проектов введения ФГОС.

2.5. Утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения ФГОС.

2.6. Утверждение результатов экспертизы единичных проектов введения ФГОС.

2.7. Представление информации о результатах введения ФГОС.

2.8. Подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации проектов введения ФГОС.

3. Функции Совета

Совет в целях выполнения возложенных на него задач:

3.1. Формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей и их объединений по введению новых ФГОС.

3.2. Изучает опыт других общеобразовательных учреждений по введению ФГОС.

3.3. Обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий при введении ФГОС.

3.4. Принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС.

3.5. Периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения ФГОС.

3.6. Принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

4. Порядок работы Совета

4.1. Совет является коллегиальным органом.

4.2. Общее руководство Советом осуществляет председатель Совета.

4.3. Председатель Совета:

- открывает и ведет заседания Совета;

- осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, постановления Совета;

- отчитывается на педагогических советах о работе Совета.

4.4. На первом заседании члены Совета избирают секретаря Совета.

4.5. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются всеми членами Совета.

4.6. Протоколы Совета сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на хранение.

4.7. Протоколы Совета носят открытый характер и доступны для ознакомления.

4.8. Члены Совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Совета;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения в соответствии с решениями Совета.

4.9. Члены Совета имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

4.10. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного состава Совета.

4.11. По достижении Советом поставленных перед ним задач и по окончании его деятельности председатель Совета сшивает все документы Совета и сдает их на хранение.

5. Права Совета

5.1. Вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и реализацией проекта введения ФГОС.

5.2. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Совета.

5.3. Обращаться с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы по вопросам, относящимся к ведению Совета.

5.4. Требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, относящиеся 
к деятельности Совета.

5.5. Приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта внедрения ФГОС.

5.6. Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

6. Ответственность Совета

Совет несет ответственность:

6.1. За объективность и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения ФГОС в соответствии с разработанными критериями.

6.2. За своевременность представления информации педагогическому совету о результатах введения ФГОС.

6.3. За качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-методической поддержки реализации единичных проектов введения ФГОС.

6.4. За своевременное выполнение решений педагогического совета, относящихся к введению ФГОС, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения ФГОС.

6.5. За компетентность принимаемых решений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АБАЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОШ а.Кара-Паго»

ПРИКАЗ

«28» июля  2012 г.                       а.Кара-Паго                                   №___

«О создании и полномочиях рабочих группы

по введению ФГОС нового поколения»

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочие группы по введению новых ФГОС общего образования.

В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения включить:

Копсергенову Н.М.; Кишмахову А.А.;Ламкову А.А.; Пшнатлову М.К.

В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на основной  ступени общеобразовательного учреждения включить: Ионову  Б.Х-М.; Дахчукову И.А.; Кишмахову И.Р.; Харатокову З.Р.

2. Назначить:

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения – Пшнатлову М.К.

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на основной  ступени общеобразовательного учреждения – Кишмахову И.Р.

3. Поручить рабочим группам провести анализ образовательной системы и подготовить предложения об изменениях, которые представить  Совету по введению новых ФГОС общего образования до 20.08.2012г.

Директор школы                        Мукова Ф.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АБАЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «СОШ а.КАРА-Паго»

ПРИКАЗ

«28» июля  2012 г.                       а.Кара-Паго                                   №___

«О введении новой должностной инструкции учителя начальных классов»

В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с ФГОС второго поколения на основании

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Ввести новую должностную инструкцию учителя начальных классов во время реализации проекта перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени.

- Ознакомить с новой должностной инструкцией учителя начальных классов всех учителей начальной ступени общеобразовательного учреждения.

- Контроль за исполнением поручить руководителю МО начальных классов.

Директор школы                                 Мукова Ф.М.

Согласовано:                                                             Утверждаю:

Председатель ПК                                                        Директор школы

____________ Кишмахова И.Р.                           ___________ Мукова Ф.М.

«___» _________ 2011 года                                       «___» _________ 2011 года

Должностная инструкция учителя начальных классов

I. Общие требования к учителю начальных классов

- Учитель должен знать:

- Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка;

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач на начальной ступени общеобразовательного учреждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену;

- требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении;

- методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС второго поколения;

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;

- средства обучения и их дидактические возможности;

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;

- основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства делового общения;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. Должностные обязанности

Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований новых ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет ответственность за их реализацию не в полном объеме.

2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Выявляет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с освоением образовательных программ.

2.3. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной деятельности на учебную четверть и рабочий план на каждый урок и занятие.

2.4. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима.

2.5. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1-4-х классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся.

2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии и занятия.

2.7. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-4-х классах к следующему уроку.

2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда они проводились.

2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.

2.10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года.

2.11. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение учащихся.

2.12. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности.

2.13. Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их заменяющими).

2.14. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ внеучебной деятельности новым ФГОС.

2.15. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнообразные приемы, методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие достижение образовательных целей.

3. Права.

Учитель начальных классов имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.

Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения.

4. Ответственность

4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность:

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ;

- за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных мероприятий, проводимых учителем;

- за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом и локальными актами учреждения.

- выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»;

- безопасное проведение образовательного процесса;

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение руководства о несчастном случае;

- проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда;

- организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда, дорожного движения, поведения в быту и т.п.;

- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

4.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ.

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АБАЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОШ а.Кара-Паго»

ПРИКАЗ

«29» июля  2012 г.                       а.Кара-Паго                                   №___

«О внесении дополнений в должностную инструкцию

заместителя директора по учебно-воспитательной работе»

В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени и основного общего образования в соответствии с  ФГОС нового поколения и на основании решения профсоюзного комитета, протокол №1  от 01.08.2012 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 01.09.  2012 года дополнения в должностную инструкцию заместителя директора по учебно-воспитательной работе на период реализации проекта перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени и основного общего образования общеобразовательного учреждения.

Директор школы                                Мукова Ф.М.

Согласовано:                                                             Утверждаю:

Председатель ПК                                                        Директор школы

____________ Кишмахова И.Р.                           ___________ Мукова Ф.М.

«___» _________ 2011 года                                       «___» _________ 2011 года

Дополнения к Должностной инструкции

заместителя директора по учебно-воспитательной работе

### Раздел 3. «Должностные обязанности» добавить следующими пунктами:

3.26. Организует процесс разработки и реализации проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения:

- готовит предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени образовательного учреждения;

- распределяет обязанности между членами рабочей группы:

- по определению необходимых изменений в целях начальной ступени школы;

- по определению необходимых изменений в учебном плане начальной ступени школы;

- по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ новым ФГОС и определению необходимых изменений;

- по анализу соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и определению необходимых изменений;

- по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы новым ФГОС и определению необходимых изменений;

- по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определению необходимых изменений;

- по формированию перечня единичных проектов по модернизации образовательной системы начальной ступени школы;

- по оценке  продолжительности разработки единичных проектов  и продолжительности их реализации; по определению необходимых связей между единичными проектами;

- по согласованию связей между единичными проектами;

- по разработке укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения;

- координирует деятельность по разработке единичных проектов по модернизации образовательной системы начальной ступени школы;

- участвует в  проектировании  и введении в действие организационного механизма управления реализацией проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего:

      - организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных проектов;

      - организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту;

      - организационный механизм выработки решений по корректировке планов.

- обеспечивает  подготовку и проведение итоговой аттестации обучающихся  начальной ступени образовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения;

- проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных представителей) по вопросам организации учебной и внеучебной деятельности на начальной ступени образовательного учреждения.

3.27. Руководит деятельностью педагогического коллектива начальной ступени образовательного учреждения:

- мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического коллектива начальной ступени образовательного учреждения;

- осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной и инновационной деятельности на начальной ступени образовательного учреждения и принимает участие в их разрешении;

- обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива начальной ступени образовательного учреждения.

  - Осуществляет контроль:

- процесса разработки  проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего:

  - определение необходимых изменений в целях начальной ступени школы;

  - определение необходимых изменений в учебном плане начальной ступени школы;

  - анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ новым ФГОС и определение необходимых изменений;

  - анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и определение необходимых изменений;

  - анализ соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы новым ФГОС и определение необходимых изменений;

  - анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определение необходимых изменений;

  - формирование перечня единичных проектов по модернизации образовательной системы начальной ступени школы;

  - оценку  продолжительности разработки единичных проектов  и продолжительности их реализации;

  - определение необходимых связей между единичными проектами;

  - согласование связей между единичными проектами;

  - разработку укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения.

- процесса реализации  проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения:

- выявляет отклонения сроков реализации  работ по проекту от запланированных;

- выявляет отклонения результатов реализации  единичных проектов от запланированных;

- анализирует результаты, процессы и условия введения ФГОС нового поколения;

- прогнозирует возможные сбои в реализации единичных проектов;

- определяет решения, требующиеся для ускорения выполнения  работ по проекту;

- способов реализации и условий  учебной и внеучебной деятельности на начальной ступени образовательного учреждения:

- учебную нагрузку обучающихся на начальной ступени образовательного учреждения;

- изучение учащимися начальной ступени образовательного учреждения правил для учащихся;

- ведение учителями начальной школы классных журналов и другой установленной отчетной документации;

- оснащение учебных кабинетов начальной ступени школы современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения;

- повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов начальной ступени школы;

- пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой, журналами и газетами.

  - Периодически информирует педагогический совет и руководство образовательного учреждения о ходе и результатах введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения.

Раздел 5. «Ответственность» добавить следующим абзацем:

### 5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию образовательного процесса (за низкое качество проекта введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения; за несвоевременное представление Совету по введению новых ФГОС отчетов о ходе введения  новых ФГОС общего образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения; за срыв выполнения плана-графика реализации комплексного проекта введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения и несоответствие качества полученных результатов ФГОС) заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение.