Приложение № 2

«Утверждаю»

Директор МКОО «Центр образования им.

В. Г. Ардзтинба а. Кара-Паго»

Ф.М. Мукова

Приказ № 70 от 01.10.2019 г.

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»  в МКОО «Центр образования им. В Г. Ардзинба а. Кара-Паго»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года по реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Утверждение Положения о деятельности Центра | Приказ по школе | октябрь |
| 2 | Анализ и подбор кадрового состава Центра |  | октябрь |
| 3 | Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Свидетельство о повышении квалификации | ноябрь -декабрь |
| 4 | Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Отчет по программам переподготовки кадров | февраль-март |
| 5 | - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» |  | август |
| 6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
| 7 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |